HERMES One Vorhaben

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument

Beschreibung

HERMES One ist eine Variante der Projektmanagementmethode HERMES. Sie ist geeignet für kleine Vorhaben und bietet diesen eine Vorlage, nach der Sie Ihre Arbeiten strukturiert durchführen können.

ACHTUNG, bitte lesen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Artefakts die HERMES One Anleitung aufmerksam durch. Erst mit dem darin enthaltenen Wissen zur Handhabung erschliesst sich der Nutzen von HERMES One vollständig.

Kurz-Information zu Funktionalitäten (ersetzt nicht das Lesen der HERMES One Anleitung)

Die Entscheidungslisten (Mastertabellen) bilden das Herzstück von HERMES One. Sie werden sequenziell abgearbeitet und gewährleisten eine effiziente und sichere Durchführung.

Beispieltexte (in diesem Format) im Dokument: anschauliches Beispiel als Ausfüllhilfe von Textboxen und Tabellen, mit Ihren konkreten Angaben zu überschreiben.

Links müssen, je nach Einstellung in Word, mit STRG + Klicken geöffnet werden. Um Links mit einem einzigen Mausklick zu öffnen, ist die Option "STRG + Klicken zum Öffnen von Links verwenden" zu deaktivieren: Menüband | Datei | Mehr … | Optionen | Erweitert | Bearbeitungsoptionen.

Einige Funktionen können je nach verwendeter Microsoft Office-Version sowie je nach organisationsspezifischen Einstellungen variieren. Daher ist es möglich, dass bestimmte Befehle oder Optionen in diesem Dokument für Sie nicht verfügbar sind oder in ihrer Darstellung bzw. Funktionsweise leicht abweichen.

Farbige und kursive Texte (wie der vorliegende) gelten als Hilfe- oder Beispieltexte und sind als Formatvorlagen abgespeichert. Diese sind vor der Freigabe des Dokuments zu löschen oder im Falle von Beispielstexten zu ändern und auf die Formatvorlage O*_Tab_Zeile zu setzen.

Ziel und Zweck des Dokuments

Dieses Dokument ermöglicht die strukturierte Abwicklung einfacher Vorhaben, welche keine oder geringe Governance-Anforderungen erfüllen müssen, wie Aufträge, Kleinstprojekte, Linienaufgaben, etc.

Arbeiten mit diesem Dokument

Um Hilfe und Anmerkungen in diesem Dokument anzuzeigen, müssen Sie die Absatzmarken einblenden:
Menüband | Start | Absatz | Absatzmarken Icon «¶» anklicken.

Sprachliche Gleichstellung

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

Inhaltsverzeichnis

HERMES One Vorhaben	1

0	Entscheide (Mastertabellen)	3

0.1	Vorhabenbeginn (und -management) - Phase I	3

0.2	Lösungsentstehung - Phase II	5

0.3	Vorhabenende - Phase III	5

1	Ausgangslage – Phase I	6

2	Ziele - Phase I	6

3	Anforderungen - Phase I	6

4	Rahmenbedingungen / Abhängigkeiten / Abgrenzungen / Rechtliches / Auswirkungen - Phase I	7

5	Rollen und Stakeholder Phase I-II	9

6	Planung - Phase I-II	10

6.1	Termine (Soll-Ist-Vergleich)	10

6.2	Budget (Kosten) Soll-Ist-Vergleich	10

6.3	Ressourcen (Personal) Soll-Ist-Vergleich	11

7	Reporting und Kommunikation - Phase I	12

8	Risiken - Phasen I-II	13

9	Massnahmen und Pendenzenliste (Änderungsmanagement) - Phasen I-III	14

10	Lösungsbeschreibung - Phase II	15

11	Status Ampel - Phase I-II	16

11.1	Statusbericht 01 | TT.MM.JJJJ	16

12	Abnahmeprotokoll - Phase III	17

12.1	Abnahmeereignis	17

12.2	Unterschriften	17

13	Schlussbeurteilung - Phase III	18

14	Abkürzungen und Glossar	19

15	Kompaktübersicht	20

15.1	Ziele	20

15.2	Termine	20

15.3	Budget	21

15.4	Ressourcen	21

15.5	Massnahmen	21

Navigation

| STAND |  | RISIKEN |  | MASSNAHMEN |  | TERMINE |  | BUDGET |  | RESSOURCEN |  | TEAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entscheide (Mastertabellen)

Die 3 Mastertabellen, unterteilt in die Phasen «Vorhabenbeginn (und -management)», «Lösungsentstehung» sowie «Vorhabenende» stellen eine Schritt-für-Schritt Anleitung für eine effektive und effiziente Abwicklung von Kleinst- und Kleinprojekten (Vorhaben) dar.

Folgen Sie diesen Tabellen Zeile für Zeile und erstellen die erforderlichen (relevanten)Ergebnisse. Klicken Sie hierzu jeweils auf den entsprechenden Link und füllen die Textboxen oder Tabellen aus. Mit dem «zurück»-Icon () springen Sie wieder zur selben Zeile in der Mastertabelle und können direkt die nächste Aufgabe angehen. Alternative nutzen Sie die Navigationsspalte links in MS Word. Über das Icon  einblendbar). Arbeiten Sie so alle Aufgaben sukzessive ab. Der besseren Übersicht wegen beginnen alle Aufgabenthemen auf einer neuen Seite.

Der aktuelle Stand Ihres Vorhabens ist in der Spalte "Stand" stets ersichtlich. Falls ein Ergebnis für Ihr Vorhaben keine Relevanz hat, vermerken Sie es in der Spalte "Stand" mit "nicht relevant", gilt als erledigt. Bei Bedarf können die Tabellen mit weiteren Zeilen beliebig ergänzt werden.

Mittels Icon …..oben links bei der Navigationsleiste kann diese bei Bedarf aus- und eingeblendet werden.

## Vorhabenbeginn (und -management) - Phase I

| Nr. | Typ | Ergebnis | Grundlage | Stand | Verantwortlich für Ergebnis | Datum | Status | Farbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phase Vorhabenbeginn freigegeben | Vorhabeninitialisierungsauftrag | … Projektleiter Hans Müller beauftragt vom Auftraggeber Peter Klein per E-Mail am TT.MM.JJJJ | …. Peter Klein | TT.MM.JJJJ | Auswählen |  |
|  |  | Ausgangslage beschrieben | Ausgangslage | … Ausgangslage beschrieben, Scope bekannt | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Ziele festgelegt | Ziele | … Ziele definiert | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Anforderungen definiert | Anforderungen | … Anforderungen definiert | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Rahmenbedingungen beschrieben | Liste der Rahmenbedingungen | … Rahmenbedingungen und ggfs. Abhängigkeiten bekannt | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Rollen und Stakeholder definiert | Liste Rollen und Stakeholder | … Rollen besetzt, Stakeholder bekannt | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Initialplanung abgeschlossen | Termine, Budget, Ressourcen | … Planung wird laufend nachgeführt | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Reporting und Kommunikation festlegen | Liste Reporting und Kommunikation | … Reporting / Kommunikation festgelegt | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Risiken bekannt | Liste der Risiken | … Risikoausmass evaluiert und wird mittels Statusberichte laufend aktualisiert | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Studie erstellt | HERMES ZH Vorlage Studie | … kann verwendet werden, um eine Studie in der Phase Vorhabenbeginn zu erstellen, ansonsten Zeile löschen | … |  | Auswählen |  |
|  |  | … | … | … | … |  | Auswählen |  |
|  |  | Durchführungsfreigabe erteilt | Vorliegen (erledigt oder nicht relevant) der Ergebnisse 01 bis 16 | … Von Auftraggeber/in überprüft | … |  | Auswählen |  |

|  |  | Typ: Entscheid Auftraggeber |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ: Dokument Projektleiter |

Wenn diese Phase mit der Durchführungsfreigabe beendet ist, weiterfahren mit der Erstellung der Ergebnisse der Phase Lösungsentstehung.

Kapitel 0.1	Vorhabenbeginn (und -management) – Phase I kann eingeklappt werden ()

Mit Klick auf das Icon      (links vor dem Kapiteltitel) kann die Phase I ausgeblendet werden, damit die aktuelle Phase im Fokus steht. Damit sind die jeweils aktuell zu erstellenden Ergebnisse auf einer einzigen Seite steuerbar.

## Lösungsentstehung - Phase II

Im Zentrum der Lösungsentstehung steht die Definition und Erarbeitung der eigentlichen Lösung mit der Lösungsbeschreibung. Auch die Erstellung und das Versenden von Statusberichten findet in dieser Phase statt. Bei Bedarf Tabelle mit weiteren Zeilen und spezifischen Ergebnissen beliebig ergänzen.

| Nr. | Typ | Ergebnis | Grundlage | Stand | Verantwortlich für Ergebnis | Datum | Status | Farbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Lösungsbeschreibung vorhanden | Lösungsbeschreibung | … Lösung ist ausreichend beschrieben | …. | TT.MM.JJJJ | Auswählen |  |
| - 2 |  | Statusbericht 01 erstellt | Statusberichte | … Statusbericht 01 erstellt und versendet | … |  | Auswählen |  |
| - 3 |  | … |  | … Platzhalter für Statusbericht 02 | … |  | Auswählen |  |
| - 4 |  | Phasenfreigabe Vorhabenende erteilt | Abnahmeprotokoll | Abnahme ist erfolgt durch Auftrag- geber/in | … Peter Klein, Auftraggeber | TT.MM.JJJJ | Auswählen |  |

|  |  | Typ: Entscheid Auftraggeber |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ: Dokument Projektleiter |

## Vorhabenende - Phase III

Die Erstellung der Schlussbeurteilung steht im Zentrum dieser Phase. Die Informationen der Schlussbeurteilung werden automatisch aus den entsprechenden Tabellen zusammengezogen und müssen nicht nochmals dezidiert erhoben werden. Das Ergebnis Vorhabenabschluss beendet das Vorhaben formell mit dem Vorliegen der Schlussbeurteilung.

| Nr. | Typ | Ergebnis | Grundlage | Stand | Verantwortlich für Ergebnis | Datum | Status | Farbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | … | … | … |  |  | Auswählen |  |
| - 2 |  | Schlussbeurteilung erstellt | Schlussbeurteilung | … Schlussbeurteilung erstellt und versendet | …. |  | Auswählen |  |
| - 3 |  | Vorhabenabschluss erteilt | Schlussbeurteilung | Schlussbeurteilung abgenommen von Auftraggeber/in, ggfs Massnahmen und Pendenzen definiert | … | TT.MM.JJJJ | Auswählen |  |

|  |  | Typ: Entscheid Auftraggeber |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ: Dokument Projektleiter |

# Ausgangslage – Phase I

Kurze Beschreibung der Ausgangslage, die für das Vorhaben relevanten Einflussfaktoren aufführen sowie Abgrenzung, was ist nicht Gegenstand (Scope) des Vorhabens. Für jedes Vorhaben sind zwingend erhöhte Schutzanforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz zu prüfen.

Ausgangslage

….. In unserer Stadt kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen und Mängeln an der öffentlichen Infrastruktur, wie z.B. beschädigte Bänke, defekte Strassenlaternen oder Graffiti. Diese Probleme beeinträchtigen nicht nur das Erscheinungsbild der Stadt, sondern können auch die Sicherheit und Lebensqualität der Einwohner beeinträchtigen. Um diese Probleme schneller und effizienter zu erfassen und beheben zu können, soll eine mobile App entwickelt werden, mit der Bürgerinnen und Bürger solche Sachbeschädigungen und Infrastrukturprobleme einfach und bequem melden können. Abgrenzung: - Prävention von Sachbeschädigungen: Die App zielt nicht darauf ab, Sachbeschädigungen zu verhindern. - Kommerzielle Nutzung: Die App ist nicht für die kommerzielle Nutzung vorgesehen. Sie ist ein kostenloses Angebot für Bürgerinnen und Bürger.

Zu beachten: bei jedem Informatikvorhaben ist vorab eine Schutzbedarfsanalyse durchzuführen. Diese ist vor der Durchführungsfreigabe zu erstellen. Somit ist gewährleistet, dass die Informatiksicherheit berücksichtigt wird. Das Resultat der Schutzbedarfsanalyse stellt eine Einstufungsbeurteilung des Vorhabens dar.

Basierend auf den Erkenntnissen der Schutzbedarfsanalyse sind ggf. weitere Ergebnisse zu erarbeiten (Datenschutzfolgeabschätzung (DSFA), ISDS-Konzept, usw.)

# Ziele - Phase I

Ein Ziel beschreibt ein angestrebtes Ergebnis, das durch bestimmte Anstrengungen erreicht werden soll. Es ist ein gewünschter Zustand in der Zukunft, auf den man hinarbeitet. Beschränken Sie sich auf die drei bis fünf wichtigsten Ziele Ihres Vorhabens.

Eigenschaften von Zielen:

Spezifisch: Ziele sollten klar und deutlich formuliert sein, so dass sie eindeutig verstanden werden können.

Messbar: Ziele sollten messbar sein, damit der Fortschritt verfolgt und der Erfolg beurteilt werden kann.

Erreichbar: Ziele sollten realistisch und erreichbar sein, damit sie Motivation und Engagement fördern.

Relevant: Ziele sollten relevant für die Gesamtziele und den Kontext sein.

Zeitgebunden: Ziele sollten einen Zeitrahmen haben, um Dringlichkeit und Fokus zu schaffen.

Beispiele für Ziele:

Steigerung des Umsatzes um 10% im nächsten Jahr.

Reduzierung der Kundenzufriedenheitsrate von 5% auf 2% in sechs Monaten.

Einführung eines neuen Produkts innerhalb von 12 Monaten.

Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit um 20% in einem Jahr.

Beispiele von Ziel Kategorien:

System-/ Produktziele

  - Finanzziele, Kosten/Nutzen/Wirtschaftlichkeit

  - Leistung, Effizienz, Durchlaufzeit

  - Qualität, Fehlerreduktion

  - Kunden-/ Anwenderzufriedenheit, Service Public

  - Sicherheit, Zuverlässigkeit

  - Flexibilität

  - Ausbaubarkeit

  - Wartbarkeit

Vorgehensziele

  - Verwendung der Vorlage für IKT Grundschutz

  - Erstellung von Personas zur Anforderungserhebung

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität | Prognose / Erfüllungsgrad * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | … Bürgerbeteiligung verbessern (Systemziel) | … Verbesserung der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements | … Anzahl der heruntergeladenen Apps – 6 Monate nach Launch, 500 Download/Mt: Dieser Wert gibt an, wie viele Bürgerinnen und Bürger die App aktiv nutzen. | Auswählen | … 80 |
| - 2 | … Schadensbehebung durch die Stadtverwaltung beschleunigen (Systemziel) | … Steigerung der Effizienz der Schadensbehebung durch die Stadtverwaltung | … Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Meldungen sinkt um 80%: Dieser Wert gibt an, wie lange es durchschnittlich dauert, bis eine Meldung bearbeitet und der Schaden behoben ist. | Auswählen | … 100 |
| - 3 | … Ausmass Sachbeschädigungen und Infrastrukturproblemen verringern (Systemziel) | … Verringerung der Anzahl und des Ausmasses von Sachbeschädigungen und Infrastrukturproblemen | … Anzahl der Sachbeschädigungen und Infrastrukturprobleme sinkt um 50%: Dieser Wert gibt an, wie viele Sachbeschädigungen und Infrastrukturprobleme in der Stadt insgesamt auftreten | Auswählen | … 50 |
| - 4 | … Einführungszeit (Vorgehensziel) | … Einführung der neuen App innerhalb in diesem Jahr, Budgetzyklus (2024) | … App ist bis 31.02.2025 gelauncht auf Apple iTunes und Google Play | Auswählen | … 100 |
| - 5 | … | … | … | Auswählen | … |

* Führen Sie die erwartete Zielerreichung (Prognose) regelmässig nach. Bei Abschluss des Vorhabens geben Sie den erreichten Erfüllungsgrad in fetter Schrift an

# Anforderungen - Phase I

Eine Anforderung beschreibt eine konkrete Fähigkeit, Funktion oder Eigenschaft, die ein System oder Produkt erfüllen muss, um ein Ziel zu erreichen. Anforderungen spezifizieren die notwendigen Details, um ein Ziel zu verwirklichen.

Eigenschaften von Anforderungen:

Vollständig: Alle relevanten Anforderungen sollten identifiziert und dokumentiert werden.

Konsistent: Anforderungen sollten widerspruchsfrei und eindeutig sein.

Machbar: Anforderungen sollten technisch und wirtschaftlich realisierbar sein.

Nachvollziehbar: Anforderungen sollten klar verständlich und begründbar sein.

Änderbar: Anforderungen sollten sich bei Bedarf ändern können, um neuen Erfordernissen gerecht zu werden.

Beispiele für Anforderungen:

Ein neues System muss in der Lage sein, 100 Benutzer gleichzeitig zu bedienen.

Eine Software muss mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel sein.

Ein Produkt muss bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen.

Ein Prozess muss dokumentiert und auditierbar sein.

Zusammenspiel von Zielen und Anforderungen:

Ziele und Anforderungen sind eng miteinander verbunden. Ziele definieren das "Was", während Anforderungen das "Wie" beschreiben. Um ein Ziel zu erreichen, müssen die entsprechenden Anforderungen spezifiziert und erfüllt werden.

| ID. | Anforderung | Abnahmekriterium | Verantwortlich | Relevanz * | Erfüllungsgrad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A01 | … Benutzerfreundlich und intuitiv bedienbar | … Die App kann ohne Schulung oder Anleitung intuitiv bedient werden | … | Auswählen | Auswählen |
| - A02 | … Verfügbar für verschiedene mobile Betriebssysteme (Android, iOS) | … Die App läuft auf allen gängigen Android- und iOS-Geräten | … | Auswählen | Auswählen |
| - A03 | … Funktioniert offline und online | … Die App synchronisiert die Offline-Daten automatisch mit dem Server, sobald eine Internetverbindung verfügbar ist | … | Auswählen | Auswählen |
| - A04 | … Integrierte Kartendarstellung zur Lokalisierung der Schäden | … Die App zeigt die Adresse und die Entfernung zum Standort des Schadens an | … | Auswählen | Auswählen |
| - A05 | … Sichere Datenübertragung und -speicherung | … Alle Daten werden verschlüsselt übertragen | … | Auswählen | Auswählen |
| - A06 | … | … | … | Auswählen | Auswählen |

* Relevanz: M = Muss / S = Soll / K = Kann

* Relevanz: M = Muss: Muss-Anforderungen sind zwingend erforderliche Funktionen oder Eigenschaften, ohne die das Produkt oder die Dienstleistung nicht funktionsfähig oder nutzbar ist, Priorisierung: Muss-Anforderungen haben die höchste Priorität und müssen unbedingt erfüllt werden. / S = Soll: Soll-Anforderungen sind wichtige Funktionen oder Eigenschaften, die den Wert des Produkts oder der Dienstleistung erhöhen, aber nicht zwingend erforderlich sind, Priorisierung: Soll-Anforderungen haben eine mittlere Priorität und werden nach Möglichkeit umgesetzt, sofern dies im Rahmen des Budgets und Zeitplans realisierbar ist. / K = Kann: Kann-Anforderungen sind zusätzliche Funktionen oder Eigenschaften, die das Produkt oder die Dienstleistung noch attraktiver machen, aber nicht notwendig sind. Sie sind optional und werden nachrangig betrachtet, Priorisierung: Kann-Anforderungen haben die niedrigste Priorität und werden nur dann umgesetzt, wenn ausreichend Zeit und Ressourcen zur Verfügung stehen.

# Rahmenbedingungen / Abhängigkeiten / Abgrenzungen / Rechtliches / Auswirkungen - Phase I

Kurze Beschreibung der Rahmenbedingungen / Abhängigkeiten / Abgrenzungen / Rechtliches / Strategiebezug, ggfs. erklären, was darunter zu verstehen ist

| ID. | Stichwort | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| - 1 | … HERMES One Richtlinien | … HERMES One Richtlinien sind einzuhalten |
| - 2 | … CH- und ZH-Datenschutzverordnung | … Die Datenschutzverordnungen sind einzuhalten |
| - 3 | … Technische Infrastruktur | … Die organisationsspezifischen Verordnungen über die Erstellung von …. |
| - 4 | … | … |

# Rollen und Stakeholder Phase I-II

Kurze Beschreibung der Rollen, Teammitglieder, wichtigsten Stakeholder und optional Zielgruppen

| Typ | Rolle | Name | Kürzel | Funktion / Vertretene Organisationseinheit / Interessen am Vorhaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | … Auftraggeber/in | … Kurt Mahler | … mak | … Leiter Direktion xyz |
| R2 | … Projektleiter/in | … Leon Huber | … hul | … Mitarbeiter Direktion xyz |
| R3 | … Anwendervertreter/in | … Sandra Klein | … kls | … Mitarbeiterin Amt xyz |
|  | … | … | … | … |
| S1 | … Stakeholder | … Einwohnerinnen und Einwohner von Musterhausen | … | … |
| S2 | … Stakeholder | … Stadtverwaltung von Musterhausen | … | … |
| S3 | … Stakeholder | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
| Z1 | … Zielgruppe | … Bürgerinnen und Bürger | … | … |
| Z2 | … Zielgruppe | … Kantonsverwaltung | … | … |
|  |  |  | … | … |

# Planung - Phase I-II

## Termine (Soll-Ist-Vergleich)

Terminierung der Meilensteine M01 bis M04, Nachzuführen mit den entsprechenden Ist-Daten, Bemerkungen, Begründungen bei Differenz zwischen Plan- und Ist-Datum, Vorlage für die Schlussbeurteilung.

| Typ | Meilenstein | Datum Plan (Soll) | Datum Ist | Differenz in Tagen | Bemerkung / Beurteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - M1 | Initialisierungsfreigabe | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | … 0 | … |
| - M2 | Durchführungsfreigabe |  |  | … +15 | … Commitment Stakeholder dauerte länger als erwartet |
| - M3 | Phasenfreigabe Vorhabenende |  |  |  |  |
| - M4 | Vorhabenabschluss |  |  |  |  |

## Budget (Kosten) Soll-Ist-Vergleich

Budgetierung der Phasen P01 bis P03, Nachzuführen mit den entsprechenden Ist-Werten, Bemerkungen, Begründungen bei Differenz zwischen Plan- und Ist-Werten, Vorlage für die Schlussbeurteilung.

| Typ | Phase | Plan (Soll) in CHF | Ist in CHF | Differenz in CHF | Bemerkung / Beurteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - P1 | Vorhabenbeginn | … 2’000.-- | … 0.-- | … |  |
| - P2 | Lösungsentstehung | … 2’000.-- | … 2’000.-- | … (+)5'000.-- | … Konzept erstellt für Lösungserstellung |
| - P3 | Vorhabenende | … 0.-- | … 0.-- |  |  |

## Ressourcen (Personal) Soll-Ist-Vergleich

Planung der Personal-Ressourcen für die Phasen P01 bis P03, Nachzuführen mit den entsprechenden Ist-Werten, Bemerkungen, Begründungen bei Differenz zwischen Plan- und Ist-Werten, Vorlage für die Schlussbeurteilung.

Der Begriff VE (Verwaltungskosten/Entwicklungskosten): Diese Kosten umfassen die Ausgaben für die Verwaltung und Entwicklung des Projekts. Dazu gehören Personalkosten für das Projektmanagement, die Entwicklung von Projektplänen und die Durchführung von Schulungen.

| Typ | Phase | Plan (Soll) in AT | Ist in AT | Differenz in AT | Bemerkung / Beurteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Vorhabenbeginn - VE interne AT - Externe AT | … 1 1 2 | … 1 1 2 | … 0 |  |
| P2 | Lösungsentstehung - VE interne AT - Externe AT | … 1 1 2 | … 1 1 2 | … 0 | … Zusätzlicher Entwickler war notwendig |
| P3 | Vorhabenende - VE interne AT - Externe AT | … 1 1 2 | … 1 1 2 | … 0 |  |

Alle Angaben in AT (Arbeitstagen)

# Reporting und Kommunikation - Phase I

Wie im Vorhaben an den Auftraggeber rapportiert und wie über den Fortschritt kommuniziert wird, Form, Inhalt und Periodizität

| Empfänger | Verantwortlich | Ziel / Inhalt | Mittel / Medium | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … Auftraggeber | … Projektleiter/in | … gem. Vorgabe | … Statusbericht | … monatlich, erster Arbeitstag des Monats |
| … Alle Mitarbeitenden | … Auftraggeber/in | … Einführung der neuen Lösung Alle Mitarbeitenden kennen Vorgehen, Termine und Supportorganisation | … Flyer (per mail) | … 12.3.2025 |
| … Alle Vorhaben-Interessierte | … Projektleiter/in | … Öffentliche Kommunikation über die App und ihre Funktionen | … Website | … Regelmässige Aktualisierungen |
| … | … | … | … | … |

# Risiken - Phasen I-II

Um Risiken beurteilen zu können, muss jedes Risiko in Bezug auf seine Eintretenswahrscheinlichkeit und der Auswirkungsgrad beurteilt werden.

| Bewertung der Eintretenswahrscheinlichkeit | Beschreibung der Eintretenswahrscheinlichkeit |
| --- | --- |
| 1 = niedrig | unwahrscheinlich, bzw. unter 20% |
| 2 = mittel | mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50% |
| 3 = hoch | hoch wahrscheinlich, bzw. über 50% |

| Bewertung des Auswirkungsgrads | Auswirkung auf Ergebnis | Auswirkung auf Termin | Auswirkung auf Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 = gering | Geringfügige Mängel | Bis 1 Monat, bzw. geringfügig | … Keine |
| 2 = mittel | Wesentliche Mängel | 1 – 3 Monate bzw. wesentlich | … 5 – 20% bzw. wesentlich |
| 3 = gross | Gravierende Mängel | Über 3 Monate bzw. gravierend | … Über 20% bzw. gravierend |

Punkteskala für die Farbvergabe Risikozahl

Mit Microsoft PowerPoint anpassbar (rechte Maustaste – Präsentation-Objekt – Open)

Gängige Risikofaktoren sind beispielsweise Finanzen, Pers. Ressourcen, Termine, Sicherheit, Umfeld

| Nr. | Risikofaktor | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Massnahme, siehe … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … Termin | … Verzögerungen bei der Entwicklung der App | Auswählen | Auswählen | 9 | Massnahmenliste |
|  | … Sicherheit | … Technische Probleme | Auswählen | Auswählen | 3 | Massnahmenliste |
|  | … Nutzen | … Geringes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der App | Auswählen | Auswählen | 6 | Massnahmenliste |
|  | … Umfeld | … Mangelnde Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung | Auswählen | Auswählen | 2 | Massnahmenliste |
|  | … | … | Auswählen | Auswählen |  | Massnahmenliste |

| Legende: | grün = Vorhaben ist auf Kurs, keine Massnahmen notwendig gelb = Massnahmen notwendig rot = Nebst Massnahmen auch Eskalation an höhere Stufe notwendig |
| --- | --- |
|  | EW = Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch; AG = Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross, RZ = Risikozahl: RZ = EW x AG |

# Massnahmen und Pendenzenliste (Änderungsmanagement) - Phasen I-III

Mit Microsoft Excel anpassbar (rechte Maustaste – Objekt – Öffnen

Hinweis: Erscheint die Fehlermeldung «Das zum Erstellen dieses Objekts verwendete Programm ist Excel…..», ist zuerst das Programm Excel zu starten und anschliessend das Objekt über rechte Maustaste – Objekt – Öffenen auszuführen

Referenzieren: Ref SB01-KOSà Lizenzkisten teuer als geplant, SB02-RES à Experte steht nicht mehr zur Verfügung (Massnahmen aus Statusberichten); Massnahmen zur Risikominderung: R01, R02, etc.

# Lösungsbeschreibung - Phase II

Kurze Beschreibung der Lösung mit den wichtigsten Funktionen. Umfang und Detailtiefe der Lösungsbeschreibung abhängig vom konkreten Vorhaben.

Lösungsbeschreibung

… Diese Lösungsbeschreibung bietet einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Entwicklung einer App zur Meldung von Sachbeschädigungen und Infrastrukturproblemen. Die konkrete Umsetzung kann an die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Stadt angepasst werden. Es ist wichtig, dass die App benutzerfreundlich, zuverlässig, sicher und effektiv ist, um den Erfolg des Vorhabens zu gewährleisten. Funktionsweise - Erstellen von Meldungen: Nutzer können einfach und bequem Sachbeschädigungen und Infrastrukturprobleme melden, indem sie Fotos, Videos und detaillierte Informationen (Standort, Art des Schadens, Beschreibung) hinzufügen. - Lokalisierung: Die App nutzt GPS und Kartendienste, um den Standort des Schadens genau zu erfassen. - Kategorisierung: Die Meldungen werden automatisch nach Art und Schweregrad des Schadens kategorisiert, um eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen. - Bearbeitungsprozess: Die Stadtverwaltung erhält Benachrichtigungen über neue Meldungen und kann diese direkt in der App bearbeiten. - Status-Tracking: Nutzer können den Status ihrer Meldungen in der App verfolgen und erhalten Benachrichtigungen über den Fortschritt der Bearbeitung. - Feedback: Nutzer können Feedback zur App und den Meldungen geben, um die Weiterentwicklung zu unterstützen. Design - Modernes und ansprechendes Design: Die App sollte ein modernes und ansprechendes Design haben, das intuitiv zu bedienen ist und den Nutzern eine positive Benutzererfahrung bietet. - Barrierefreiheit: Die App sollte barrierefrei gestaltet sein und für alle Nutzer, einschliesslich Menschen mit Behinderungen, zugänglich sein. - Mehrsprachigkeit: Die App sollte in mehreren Sprachen verfügbar sein, um allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt die Möglichkeit zu geben, sie zu nutzen.

# Status Ampel - Phase I-II

Statusbericht mit wichtigen Steuerungsgrössen für das Vorhaben. Falls Status nicht grün, Problemschilderung sowie Massnahme zur Problemlösung definieren mittel Massnahmenliste-Link

## Statusbericht 01 | TT.MM.JJJJ

| ID | Bereich | Status | Problem | Massnahme, siehe … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TER | Termine | grün | … |  |
| KOS | Kosten | rot | … Lizenzkosten teurer als geplant | Massnahmenliste |
| RES | Personalaufwand | gelb | … Experte steht nicht zur Verfügung | Massnahmenliste |
| ERG | Ergebnisse | grün | … |  |
| ZIEL | Ziele | grün | … |  |
| RIS | Risiken | grün | … |  |

Legende: 	grün = Vorhaben ist auf Kurs, keine Massnahmen notwendig
	gelb = Massnahmen notwendig
	rot = Nebst Massnahmen auch Eskalation an höhere Stufe notwendig

Nächsten Statusbericht 02 erstellen:

Statusbericht 01 (Titel + Tabelle + Icons) kopieren

Kopierter Titel + Tabelle + Icons einfügen unter Titel: 11 Status (Ampel)

Titel anpassen (Statusbericht 02)

In Tabelle 1.2 Lösungsentstehung die Zeile mit dem Statusbericht 01 in Platzhalter (Zeile) kopieren

Zeile auf Statusbericht 02 anpassen

# Abnahmeprotokoll - Phase III

Entsprechende Auswahlmöglichkeit ankreuzen

## Abnahmeereignis

☐	Das Abnahmeobjekt wurde geprüft ohne Mängelanzeige. Die Abnahme erfolgt ohne Vorbehalt.

☐	Das Abnahmeobjekt wurde geprüft und unter Vorbehalt abgenommen.
Die Mängel sind innerhalb der vorgegebenen Frist zu beheben (Massnahmenliste) und die Lösung ist mittels Nachprüfung nochmals abzunehmen.

☐	Das Abnahmeobjekt wurde geprüft. Die Abnahme wird verweigert.

## Unterschriften

Beschreibung in Bezug auf die Unterschriften, allenfalls in einem separaten Dokument, dann notieren, wo abgelegt

| Name |  | Funktion |  | Ort & Datum |  | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Schlussbeurteilung - Phase III

Kurze Beschreibung der Schlussbeurteilung, welche Erfahrungen gemacht wurden, welche Herausforderungen es gab, wie diese gelöst wurden.

Schlussbeurteilung

… Das Vorhaben wurde erfolgreich abgeschlossen. Die App wurde pünktlich und im Rahmen des Budgets fertiggestellt und erfüllt alle Anforderungen. Erfolgsfaktoren Die folgenden Faktoren haben zum Erfolg beigetragen: - Enge Zusammenarbeit zwischen dem Team, der Stadtverwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern - Klare Kommunikation und ein gemeinsames Verständnis der Ziele - Verwendung bewährter Entwicklungsmethoden und -werkzeuge - Umfassende Tests und Qualitätskontrolle - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Umsetzung Herausforderungen und Lösungen - Während des Vorhabens gab es einige Herausforderungen, die gemeistert werden mussten: - Verzögerungen bei der Lieferung von Drittanbieter-Komponenten - Technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration mit den Systemen der Stadtverwaltung - Geringes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der App in der Anfangsphase Diese Herausforderungen wurden durch folgende Massnahmen gelöst: - Enge Zusammenarbeit mit den Drittanbietern - Anpassung der Schnittstellen und Datenaustauschformate - Intensive Marketingkampagne zur Bekanntmachung der App Empfehlungen - Es wird empfohlen, die App in folgenden Bereichen weiterzuentwickeln: - Integration von Social-Media-Funktionen - Erweiterung der App auf weitere Städte

# Abkürzungen und Glossar

| Abkürzung / Fachwort | Erläuterung |
| --- | --- |
| AG | Auftraggeber/in |
| HERMES One | Vorgehensmethodik für Kleinst- und Kleinvorhaben |
| HERMES Online | Webseite HERMES |
| PL | Projektleiter/in |
|  | Zurück zur Mastertabelle |
|  | Zurück zur Navigationsleiste |
|  | Zurück zum Status Ampel |
|  | Zu Risiken |
|  | Zur Massnahmentabelle |
|  | Zur Schlussbeurteilung |
|  | Kapitel auf und zuklappen |
| [ ] | Feld |

# Kompaktübersicht

Hinweis:

Nachfolgend sind die Tabellen der Ziele, Termine, Budget sowie Ressourcen aufgelistet, um einen konzentrierten Überblick für die Erstellung der Schlussbeurteilung zu erhalten. Die Daten werden automatisch aus den Ursprungstabellen zusammengezogen. Falls dies nicht gebraucht wird, kann der gesamte Abschnitt (mit Seitenrändern) gelöscht werden (markieren von «Hinweis» bis und mit «Abschnittswechsel (Nächste Seite)).

## Ziele (Daten in der Tabelle werden automatisch übernommen – Daten hier ändern

Tabelle ggfs. aktualisieren: auf ein Feld in der Titelleiste klicken, rechte Maustaste, Feld aktualisieren

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität | Prognose / Erfüllungsgrad * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … Bürgerbeteiligung verbessern (Systemziel) | … Verbesserung der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements | … Anzahl der heruntergeladenen Apps – 6 Monate nach Launch, 500 Download/Mt: Dieser Wert gibt an, wie viele Bürgerinnen und Bürger die App aktiv nutzen. | Auswählen | … 80 |
| 2 | … Schadensbehebung durch die Stadtverwaltung beschleunigen (Systemziel) | … Steigerung der Effizienz der Schadensbehebung durch die Stadtverwaltung | … Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Meldungen sinkt um 80%: Dieser Wert gibt an, wie lange es durchschnittlich dauert, bis eine Meldung bearbeitet und der Schaden behoben ist. | Auswählen | … 100 |
| 3 | … Ausmass Sachbeschädigungen und Infrastrukturproblemen verringern (Systemziel) | … Verringerung der Anzahl und des Ausmasses von Sachbeschädigungen und Infrastrukturproblemen | … Anzahl der Sachbeschädigungen und Infrastrukturprobleme sinkt um 50%: Dieser Wert gibt an, wie viele Sachbeschädigungen und Infrastrukturprobleme in der Stadt insgesamt auftreten | Auswählen | … 50 |
| 4 | … Einführungszeit (Vorgehensziel) | … Einführung der neuen App innerhalb in diesem Jahr, Budgetzyklus (2024) | … App ist bis 31.02.2025 gelauncht auf Apple iTunes und Google Play | Auswählen | … 100 |
| 5 | … | … | … | Auswählen | … |

## Termine (Daten in der Tabelle werden automatisch übernommen – Daten hier ändern)

Tabelle ggfs. aktualisieren: auf ein Feld in der Titelleiste klicken, rechte Maustaste, Feld aktualisieren

| Typ | Meilenstein | Datum Plan (Soll) | Datum Ist | Differenz in Tagen | Bemerkung / Beurteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Initialisierungsfreigabe | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | … 0 | … |
| M2 | Durchführungsfreigabe |  |  | … +15 | … Commitment Stakeholder dauerte länger als erwartet |
| M3 | Phasenfreigabe Vorhabenende |  |  |  |  |
| M4 | Vorhabenabschluss |  |  |  |  |

## Budget (Daten in der Tabelle werden automatisch übernommen – Daten hier ändern)

Tabelle ggfs. aktualisieren: auf ein Feld in der Titelleiste klicken, rechte Maustaste, Feld aktualisieren

| Typ | Phase | Plan (Soll) in CHF | Ist in CHF | Differenz in CHF | Bemerkung / Beurteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Vorhabenbeginn | … 2’000.-- | … 0.-- | … |  |
| P2 | Lösungsentstehung | … 2’000.-- | … 2’000.-- | … (+)5'000.-- | … Konzept erstellt für Lösungserstellung |
| P3 | Vorhabenende | … 0.-- | … 0.-- |  |  |

## Ressourcen (Daten in der Tabelle werden automatisch übernommen – Daten hier ändern)

Tabelle ggfs. aktualisieren: auf ein Feld in der Titelleiste klicken, rechte Maustaste, Feld aktualisieren

| Typ | Phase | Plan (Soll) in AT | Ist in AT | Differenz in AT | Bemerkung / Beurteilung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Vorhabenbeginn - VE interne AT - Externe AT | … 1 1 2 | … 1 1 2 | … 0 |  |
| P2 | Lösungsentstehung - VE interne AT - Externe AT | … 1 1 2 | … 1 1 2 | … 0 | … Zusätzlicher Entwickler war notwendig |
| P3 | Vorhabenende - VE interne AT - Externe AT | … 1 1 2 | … 1 1 2 | … 0 |  |

## Massnahmen (siehe zentrale Massnahmenliste)

Tabelle ggfs. aktualisieren: auf ein Feld in der Titelleiste klicken, rechte Maustaste, Feld aktualisieren