Checklisten Auftraggeber

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor/in
Datum…	0.1	Erste Version	Vorname Name…

Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument (Inhalt angepasst) mit folgenden Änderungen:

Die Checklisten Auftraggeber ist eine Zusammenfassung aller Checklisten für den Auftraggeber gemäss HERMES Bund.

Die Checkliste «Projektinitialisierungsfreigabe» wurde mit den weiteren Checklisten, Kapitel 2-10, ergänzt.

Die Kapitel 2-6 sowie 8 wurden mit kantonsspezifischen Prüfpunkten erweitert.

Beschreibung

Projektinitialisierungsfreigabe

Die Checkliste Projektinitialisierungsfreigabe beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Projektinitialisierungsfreigabe notwendig sind.

Durchführungsfreigabe

Die Checkliste Durchführungsfreigabe beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Durchführungsfreigabe relevant sind.

Checkliste Ausschreibung

(nur in Szenarien «IT-Adaption» und «Dienstleistung/Produkt Adaption»)

Die Checkliste Ausschreibung beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Ausschreibung relevant sind.

Checkliste Zuschlag

(nur in Szenarien «IT-Adaption» und «Dienstleistung/Produkt Adaption»)

Die Checkliste Zuschlag beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Zuschlag notwendig sind.

Phasenfreigabe Realisierung

Die Checkliste Phasenfreigabe Realisierung beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Phasenfreigabe relevant sind.

Phasenfreigabe Einführung (kantonsspezifisch)

Die Checkliste Phasenfreigabe Einführung beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Phasenfreigabe relevant sind.

Betriebsaufnahme

Die Checkliste Betriebsaufnahme beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Betriebsaufnahme notwendig sind.

Releasefreigabe (nur für agile Projekte)

Die Checkliste Releasefreigabe beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Releasefreigabe notwendig sind.

Phasenfreigabe Abschluss (kantonsspezifisch)

Die Checkliste Phasenfreigabe Abschluss beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Phasenfreigabe relevant sind.

Projektabschluss

Die Checkliste Projektabschluss beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Projektabschluss notwendig sind.

Projektabbruch

Die Checkliste Projektabbruch beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Projektabbruch notwendig sind.

Hinweise zur Anwendung des Dokumentes

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Die Vorlage ist barrierefrei aufbereitet.

Inhaltsverzeichnis

Checklisten Auftraggeber	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Beschreibung	1

Hinweise zur Anwendung des Dokumentes	2

1	Projektinitialisierungsfreigabe	4

2	Durchführungsfreigabe	6

3	Ausschreibung	9

4	Zuschlag	11

5	Phasenfreigabe Realisierung	14

6	Phasenfreigabe Einführung	18

7	Betriebsaufnahme	21

8	Phasenfreigabe Abschluss	23

9	Projektabschluss	25

10	Projektabbruch	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Projektinitialisierungsfreigabe	4

Tabelle 2	Durchführungsfreigabe	7

Tabelle 3	Ausschreibung	9

Tabelle 4	Zuschlag	12

Tabelle 5	Phasenfreigabe Realisierung	16

Tabelle 6	Phasenfreigabe Einführung	19

Tabelle 7	Betriebsaufnahme	21

Tabelle 8	Phasenfreigabe Abschluss	23

Tabelle 9	Projektabschluss	26

Tabelle 10	Projektabbruch	29

Projektinitialisierungsfreigabe

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Projektinitialisierungsauftrag	Ressourcen (personell und finanziell) für die Initialisierung vorhanden?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Projektinitialisierungsauftrag mit Zielen der Initialisierung, Vorgaben und Rahmenbedingungen erstellt?
03	Projektleiter und Team für die Phase Initialisierung bestimmt und Erwartungen geklärt?
04	Ansprechpersonen innerhalb und ausserhalb der Stammorganisation informiert?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-20

Tabelle 1	Projektinitialisierungsfreigabe

Durchführungsfreigabe

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Durchführungsauftrag	Projektziele vollständig und widerspruchsfrei?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Durchführungsauftrag mit den Zielen und Strategien der Stammorganisation abgestimmt?
03	Risiken identifiziert, analysiert und Massnahmen definiert. Risiken als vertretbar beurteilt?
04	Liste der Stakeholder	Stakeholder identifiziert, analysiert und Interessen stehen mit den Projektzielen in Übereinstimmung?
05	Rechtsgrundlagenanalyse	Rechtliche Grundlagen vorhanden oder Massnahmen dazu festgelegt?
06	Schutzbedarfsanalyse	Schutzbedarf analysiert und geklärt, ob ein ISDS-Konzept erstellt werden muss?
07	Beschaffungsanalyse	Beschaffungsanalyse mit Beschaffungsstelle oder einer entsprechenden Stelle abgestimmt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt?
08	Studie	Die gewählte Variante beschrieben und auf der Grundlage der Ziele und groben Anforderungen bewertet?
09	Projektumfang und Abgrenzung festgelegt?
10	Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten gegeben?
11	Bewertungskriterien umfassend festgelegt? Berücksichtigen sie die Nachhaltigkeit? Berücksichtigen sie die Risiken?
12	Projektmanagementplan	Projektorganisation definiert und berücksichtigt sie die Stakeholder?
13	Personelle Ressourcen bei allen Partnern mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
14	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
15	Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnern vereinbart?
16	Wurde geklärt, ob der Entscheid Releasefreigabe treffen im Projekt zwingend vorgeschrieben ist oder nicht?
17	Reporting im Projekt und gegenüber der Stammorganisation festgelegt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02
Kantonsspezifische Prüfpunkte
K-01	Freigabe	Formale Prüfung durch interne Projektstelle ist erfolgt
K-02	Information	Information am Informatikgremium ist erfolgt
K-03	Change Management	Kantonale Change Management Aspekte sind berücksichtigt. Bedarfsanalyse und weiterführende Hilfestellungen siehe ZHub Seite Kantonales Change Management
K-04	Beurteilung AFI	Amt für Informatik ist informiert und eine Beurteilung (inkl. allfälliger Auflagen) liegt vor
K-05	Freigabe OIS/SDI	Operative Informatiksteuerung (OIS) resp. Steuerung Digitale Verwaltung und IKT (SDI) ist informiert und die Freigabe (inkl. allfälliger Auflagen) liegt vor

Tabelle 2	Durchführungsfreigabe

Ausschreibung

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Ausschreibungsunterlagen	Lastenheft samt Kriterienkatalog so umfassend und detailliert erarbeitet, dass die Angebote nach einem einheitlichen Massstab bewertet werden können?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Ausschreibungsunterlage	Anforderungen der Nachhaltigkeit in Lastenheft (in der Schweiz auch Pflichtenheft genannt) und Kriterienkatalog berücksichtigt?
03	Ausschreibungsunterlage	Ausschreibungsunterlagen so detailliert erarbeitet, dass sie als Spezifikation der geforderten Leistung / des Systems genügen?
04	Ausschreibungsunterlage	Projektziele und -strategien eingehalten?
05	Ausschreibungsunterlage	Übergeordnete Standards und Vorgaben eingehalten und Bestätigungen der zuständigen Stellen liegen vor?
06	Vo	Ausschreibungsunterlagen mit der Beschaffungsstelle, dem Rechtsdienst und weiteren Stellen der Stammorganisation abgestimmt?
07	Projektmanagementplan	Beschaffungsplanung erstellt und mit der Projektplanung abgestimmt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02
Kantonsspezifische Prüfpunkte
K-01	Budget	Wurde das Projekt- Budget für die Umsetzung eingestellt und genehmigt?
K-02	Vorgaben öffentliches Beschaffungswesen	Es sind die Weisungen und Vorgaben gemäss der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen einzuhalten.

Tabelle 3	Ausschreibung

Zuschlag

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Evaluationsbericht	Projektziele, Machbarkeit und Nutzen mit dem gewählten Angebot realistisch und Risiken tragbar?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Evaluation transparent und nachvollziehbar dokumentiert?
03	Evaluationsbericht den Entscheidungsträgern zugestellt?
04	Antrag auf Zuschlagserteilung an einen Anbieter mit der Stammorganisation abgestimmt?
05	Beschaffungs- und vertragsrechtliche Vorgaben eingehalten?
06	Evaluationsbericht genehmigt?
07	Entscheidung mit der Stammorganisation und den für das Beschaffungswesen verantwortlichen Controlling- und Vorgabestellen abgestimmt?
08	Bei Genehmigung des Evaluationsberichts	Formeller Entscheid Zuschlag getroffen?
09	Zuschlag publiziert, z. B. auf www.simap.ch?
10	Bei Bedarf Anbietergespräche geführt?
11	Absagen den nicht berücksichtigten Anbietern zugestellt?
12	Bei Bedarf Anbietergespräche geführt (Debriefings)?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02
P-03
Kantonsspezifische Prüfpunkte
K-01	Vorgaben öffentliches Beschaffungswesen	Es sind die Weisungen und Vorgaben gemäss der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen einzuhalten.

Tabelle 4	Zuschlag

Phasenfreigabe Realisierung

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Phasenbericht	Phasenbericht vorhanden und von allen Projektpartnern geprüft?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Projektziele, Machbarkeit und Nutzen des Projekts aufgrund neuer Erkenntnisse kritisch überprüft und mit den Zielen der Stammorganisation abgestimmt?
03	Wirtschaftlichkeit des Projektes (Kosten-Nutzen-Analyse) geprüft?
04	Bezug der Projektziele zu Strategie und Zielen der Stammorganisation noch gegeben?
05	Übergeordnete Strategien, Standards und Vorgaben eingehalten und Bestätigungen der zuständigen Stellen vorliegend?
06	Projektrisiken ausgewiesen und tragbar?
07	Projektstatusbericht und ggfs. weitere Entscheidungsunterlagen den Entscheidungsträgern zugestellt?
08	Meilenstein Lösungsarchitektur	Meilenstein erreicht, falls relevant für Projekt?
09	Meilenstein Produktkonzept	Meilenstein erreicht, falls relevant für Projekt?
10	Meilenstein ISDS-Konzept	Meilenstein erreicht, falls relevant für Projekt?
11	Organisationskonzept	Geschäftsstrategiebezogene Organisationsanforderungen, Aufbau- und Ablauforganisation so detailliert beschrieben, dass die Geschäftsmodell-, Organisations- sowie Prozessbeschreibung dokumentiert und realisiert werden können?
12	Einführungskonzept	Einführungsvorgehen, Einführungsorganisation und Einführungsmassnahmen so detailliert beschrieben, dass die Einführungsmassnahmen realisiert werden können?
13	Integrationskonzept	Integrationsobjekte, Schnittstellen, Integrationsvorgehen sowie Integrationsschritte so detailliert beschrieben, dass die Detailspezifikation erstellt und die Schnittstellen realisiert werden können?
14	Betriebskonzept	Systemtechnik, Organisation, Systembetrieb sowie Anforderungsabdeckung so detailliert beschrieben, dass das Betriebshandbuch erstellt und die Betriebsinfrastruktur sowie die Betriebsorganisation realisiert werden können?
15	Service Level Agreement	Service Level Agreement vorhanden und mit den entsprechenden Stellen in der Stammorganisation abgestimmt?
16	Migrationskonzept	Migrationsobjekte, -verfahren, -plan und Machbarkeit so detailliert beschrieben, dass die Detailspezifikation erstellt sowie das Migrationsverfahren realisiert werden können?
17	Testkonzept	Teststrategie, -objekte, -arten sowie -abdeckung so detailliert beschrieben, dass die Testinfrastruktur realisiert werden kann?
18	Projektmanagementplan	Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder?
19	Personelle Ressourcen bei allen Partnern mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
20	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
21	Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnern vereinbart?
22	Phasenbericht, Projektmanagementplan und phasenspezifischen Ergebnisse von Entscheidungsträgern genehmigt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02
Kantonsspezifische Prüfpunkte
K-01	Vorabkontrolle DSB	Wurde die Vorabkontrolle bei DSB durchgeführt (sofern gemäss DSFA erforderlich) und Umsetzung von Massnahmen ist eingeplant (sofern gemäss DSB erforderlich) und umgesetzt? ISDS-Verantwortlicher hat die Ergebnisse geprüft und bei Bedarf auf das Schutzobjekt adaptiert?
K-02	Überprüfung IKT-System	Gibt es neue Erkenntnisse oder veränderte Situationen, welche sich mit dem Fortschritt des Projektes ergeben haben und eine nochmalige Prüfung des ISDS-Verantwortlichen erfordern (Schutzbedarfsanalyse, Rechtsgrundlagenanalyse, etc.) und wurde die Prüfung vorgenommen?
K-03	Überprüfung Informationsarten	Gibt es neue Erkenntnisse oder veränderte Situationen, welche sich mit dem Fortschritt des Projektes ergeben haben und eine nochmalige Prüfung des ISDS-Verantwortlichen erfordern und wurde die Prüfung vorgenommen?
K-04	Info IKT (nur IKT Projekte)	Steuerung Digitale Verwaltung und IKT (SDI) ist informiert und die Stellungnahmen liegen vor (inkl. allfälliger Auflagen).
K-05	Vorgaben öffentliches Beschaffungswesen	Es sind die Weisungen und Vorgaben gemäss der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen einzuhalten.

Tabelle 5	Phasenfreigabe Realisierung

Phasenfreigabe Einführung

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Phasenbericht	Phasenbericht vorhanden und von allen Projektpartnern geprüft?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Projektziele, Machbarkeit und Nutzen des Projekts aufgrund neuer Erkenntnisse kritisch überprüft und mit den Zielen der Stammorganisation abgestimmt?
03	Wirtschaftlichkeit des Projektes (Kosten-Nutzen-Analyse) geprüft?
04	Bezug der Projektziele zu Strategie und Zielen der Stammorganisation noch gegeben?
05	Übergeordnete Strategien, Standards und Vorgaben eingehalten und Bestätigungen der zuständigen Stellen vorliegend?
06	Projektrisiken ausgewiesen und tragbar?
07	Projektstatusbericht und ggfs. weitere Entscheidungsunterlagen den Entscheidungsträgern zugestellt?
08	Meilenstein Vorabnahme	Meilenstein erreicht?
09	Projektmanagementplan	Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder?
10	Personelle Ressourcen bei allen Partnern mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
11	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
12	Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnern vereinbart?
13	Phasenbericht, Projektmanagementplan und phasenspezifischen Ergebnisse von Entscheidungsträgern genehmigt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02
Kantonsspezifische Prüfpunkte
K-01	Überprüfung IKT-System	Gibt es neue Erkenntnisse oder veränderte Situationen, welche sich mit dem Fortschritt des Projektes ergeben haben und eine nochmalige Prüfung des ISDS-Verantwortlichen erfordern (Schutzbedarfsanalyse, Rechtsgrundlagenanalyse, etc.) und wurde die Prüfung vorgenommen?
K-02	Überprüfung Informationsarten	Gibt es neue Erkenntnisse oder veränderte Situationen, welche sich mit dem Fortschritt des Projektes ergeben haben und eine nochmalige Prüfung des ISDS-Verantwortlichen erfordern und wurde die Prüfung vorgenommen?

Tabelle 6	Phasenfreigabe Einführung

Betriebsaufnahme

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Meilenstein Vorabnahme	Meilenstein erreicht?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Meilenstein Phasenfreigabe Einführung	Meilenstein erreicht?
03	Meilenstein Abnahme Migration	Meilenstein erreicht?
04	Einführungsmassnahmen	Einführungsmassnahmen durchgeführt?
05	ISDS-Konzept	ISDS-Konzept überführt?
06	Betriebshandbuch	Betriebshandbuch vollständig und so detailliert auf das zu betreibende System ausgerichtet, dass es die Anforderungen des Betreibers erfüllt?
07	Betriebshandbuch von den zuständigen Stellen geprüft und keine kritischen Befunde vorhanden?
08	System integriert	Integration vollständig durchgeführt?
09	Betriebsorganisation	Betriebsorganisation realisiert und Mitarbeitende (für Nutzung der Lösung) instruiert?
10	Freigabekriterien beurteilt und Einführungsrisiken eingeschätzt?
11	Entscheidungsgrundlagen den Entscheidungsträgern zugestellt?
12	Beurteilung der Freigabekriterien und Risiken präsentiert?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02

Tabelle 7	Betriebsaufnahme

Phasenfreigabe Abschluss

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Meilenstein Abnahme	Meilenstein erreicht?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	ISDS-Konzept überführt	Wurde das ISDS-Konzept überführt (wird gem. diesem gearbeitet)?
03	Erfolg des Projektes geprüft durch Auftraggeber anhand Vergleichs ursprüngliche Ziele des Projekts mit den tatsächlich erreichten Ergebnissen?
04	Strategie und Zielen der Stammorganisation unterstützt?
05	Wirtschaftlichkeit des Projektes (Kosten-Nutzen-Analyse) geprüft?
06	Abnahmen der Ergebnisse sowie der Gesamtlösung durch Controlling- und Vorgabestellen sowie Fachspezialisten erfolgt?
07	Projektmanagementplan angepasst und nachgeführt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02
Kantonsspezifische Prüfpunkte
K-01	Überprüfung IKT-System	Gibt es neue Erkenntnisse oder veränderte Situationen, welche sich mit dem Fortschritt des Projektes ergeben haben und eine nochmalige Prüfung des ISDS-Verantwortlichen erfordern (Schutzbedarfsanalyse, Rechtsgrundlagenanalyse, etc.) und wurde die Prüfung vorgenommen?
K-02	Überprüfung Informationsarten	Gibt es neue Erkenntnisse oder veränderte Situationen, welche sich mit dem Fortschritt des Projektes ergeben haben und eine nochmalige Prüfung des ISDS-Verantwortlichen erfordern und wurde die Prüfung vorgenommen?

Tabelle 8	Phasenfreigabe Abschluss

Projektabschluss

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Meilenstein Phasenfreigabe Abschluss	Meilenstein erreicht?	ja	Peter Müller	15.06.2021
02	Altsystem entfernt	Ist das Altsystem entfernt worden?
03	Testinfrastruktur überführt	Wurde die Testinfrastruktur überführt?
04	Dokumentablage	Dokumentenablage bereinigt, Systemdokumentation an die Stammorganisation übergeben und Dokumentation der Projektabwicklung archiviert?
05	Ressourcen	Nicht benötigte Ressourcen (Infrastruktur etc.) an die Stammorganisation zurückgegeben?
06	Zugriffsberechtigung	Zugriffsberechtigungen aufgehoben?
07	Projektadministration	Aufwanderfassungssysteme, Projektbuchhaltung etc. abgeschlossen?
08	Projekterfahrungen, Projektschlussbeurteilung	Erfahrungen in der Schlussbeurteilung zusammengefasst und mit der Stammorganisation abgestimmt?
09	Abschlussarbeiten vollständig erfolgt?
10	Projektschlussbeurteilung und weitere Entscheidungsgrundlagen mit Entscheidungsträgern und Stakeholdern abgestimmt?
11	Entscheidung mit Controlling- und Vorgabestellen abgestimmt?
12	Massnahmen zur Projekterfolgskontrolle nach Projektabschluss festgelegt, einem Verantwortlichen zugewiesen und terminiert?
13	Projektabschlusssitzung durchgeführt?
14	Projektorganisation aufgelöst?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02

Tabelle 9	Projektabschluss

Projektabbruch

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Dokumentenablage bereinigt, Systemdokumentation an die Stammorganisation übergeben und Dokumentation der Projektabwicklung archiviert?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Nicht benötigte Ressourcen (Infrastruktur etc.) an die Stammorganisation zurückgegeben?
03	Zugriffsberechtigungen aufgehoben?
04	Aufwanderfassungssysteme, Projektbuchhaltung etc. abgeschlossen?
05	Offene Pendenzen aus dem Projekt an verantwortliche Personen in der Stammorganisation übergeben?
06	Entscheidung den Controlling- und Vorgabestellen kommunizieren?
07	Liegt ein Schlussbericht zuhanden des Auftraggebers vor, falls spezifische Stellen für Controlling und QS/Risikomanagement beauftragt wurden?
08	Schlusssitzung des Projektausschusses durchgeführt?
09	Formeller Entscheid Projektabbruch getroffen?
10	Projektorganisation aufgelöst?
11	Betroffene (alle Projektmitarbeiter, alle betroffenen Stakeholder sowie alle am Projekt beteiligten internen Stellen und externen Dienstleister) und Interessierte über Entscheid informiert?
12	Projekterfahrungen	Projekterfahrungen um die Erfahrung des Projektabbruchs ergänzt?
13	Projektschlussbeurteilung	Projekterfahrungen in der -Schlussbeurteilung zusammengefasst und mit der Stammorganisation abgestimmt?
14	Projektschlussbeurteilung der Projektleitung durch Projektsteuerung geprüft und genehmigt?
15	Wichtige Erfahrungen aus dem Projekt durch Auftraggeber an die relevanten Stellen weitergeleitet?
16	Rechtliche Aspekte	Rechtliche Aspekte wie Streitfragen betreffend Vereinbarungen, Rückabwicklung, Mitverschuldung, Honorare, Schadendersatzansprüche und u. ä. in einem separaten Auftrag samt Unterlagen an die Rechtsabteilung der Stammorganisation weitergeleitet oder Juristen direkt beigezogen?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02

Tabelle 10	Projektabbruch