Checklisten Projektleiter

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument (Inhalt angepasst) mit folgenden Änderungen:

Die Checklisten Projektleiter ist eine Zusammenfassung aller Checklisten für die Projektleitenden gemäss HERMES Bund.

Die Checkliste «Weiteres Vorgehen» wurde mit den weiteren Checklisten, 
Kapitel 1, 3-8, ergänzt.

Die Kapitel 2 und 8 wurden mit kantonsspezifischen Prüfpunkten erweitert.

Beschreibung

IT Sicherheit

Die Checkliste IT-Sicherheit beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Schutzobjekt IT-Sicherheit des ISDS-Verantwortlichen benötigt werden.

Weiteres Vorgehen

Die Checkliste Weiteres Vorgehen beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Weiteres Vorgehen notwendig sind.

Produktkonzept

Die Checkliste Produktkonzept beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Produktkonzept notwendig sind

Lösungsarchitektur

Die Checkliste Lösungsarchitektur beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Lösungsarchitektur relevant sind.

Produktkonzept

Die Checkliste Produktkonzept beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Produktkonzept notwendig sind

Vorabnahme

Die Checkliste Vorabnahme beschreibt alle generellen und projektspezifischen Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Vorabnahme notwendig sind.

Abnahme

Die Checkliste Abnahme beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Abnahme relevant sind.

Abnahme Migration

Die Checkliste Abnahme Migration beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Abnahme Migration relevant sind.

ISDS-Konzept

Die Checkliste ISDS-Konzept beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid ISDS-Konzept relevant sind.

Hinweise zur Anwendung des Dokumentes

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Kursiver, grüner oder schwarzer Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Die Vorlage ist barrierefrei aufbereitet.

Inhaltsverzeichnis

Checklisten Projektleiter	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Beschreibung	1

Hinweise zur Anwendung des Dokumentes	2

1	Schutzobjekt IKT Sicherheit (kantonsspezifisch)	4

2	Weiteres Vorgehen	6

3	Produktkonzept	9

4	Lösungsarchitektur	11

5	Vorabnahme	13

6	Abnahme	15

7	Abnahme Migration	17

8	ISDS-Konzept	19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Schutzobjekt IT-Sicherheit	4

Tabelle 2	Weiteres Vorgehen	7

Tabelle 3	Produktkonzept	9

Tabelle 4	Lösungsarchitektur	11

Tabelle 5	Vorabnahme	13

Tabelle 6	Abnahme	15

Tabelle 7	Abnahme Migration	17

Tabelle 8	ISDS-Konzept	19

# Schutzobjekt IKT Sicherheit (kantonsspezifisch)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Schutzbedarfsanalyse | Eine Schutzbedarfsanalyse mit ersten Erkenntnissen wurde durchgeführt und abgenommen |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 | Rechtsgrundlagenanalyse | Eine Rechtsgrundlagenanalyse mit ersten Erkenntnissen wurde durchgeführt |  |  |  |  |
| 03 | Anmeldung Schutzobjekt IKT-System | Die Anmeldung Schutzobjekt IKT-System ist durch den ISDS-Verantwortlichen erfolgt. |  |  |  |  |
| 04 | Schutzbedarf Informationsarten | Schutzbedarf Informationsarten wurde erarbeitet und beim ISDS-Verantwortlichen eingereicht. |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |
| P-20 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 1	Schutzobjekt IT-Sicherheit

# Weiteres Vorgehen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Studie | Ziele und Rahmenbedingungen mit Auftraggeber und Stakeholdern abgestimmt? |  |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 |  | Bezug der Projektziele zu Strategie und Zielen der Stammorganisation gegeben und dokumentiert? |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Anforderungen umfassend und so detailliert festgelegt, dass die Varianten beurteilt werden können? |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Bewertungskriterien umfassend festgelegt? Berücksichtigen sie die Nachhaltigkeit? Berücksichtigen sie die Risiken? |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Stärken, Schwächen und deren Ursachen analysiert? |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Alle relevanten Varianten umfassend analysiert? |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Varianten nachvollziehbar bewertet? |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Machbarkeit der favorisierten Lösungsvariante organisatorisch, finanziell, wirtschaftlich, technisch und politisch gegeben? |  |  |  |  |  |
| 09 | Rechtsgrundlagenanalyse | Rechtsgrundlagenanalyse mit dem Rechtsdienst oder einer entsprechenden Stelle abgestimmt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 10 | Schutzbedarfsanalyse | Schutzbedarfsanalyse durchgeführt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 11 | Beschaffungsanalyse | Beschaffungsanalyse mit Beschaffungsstelle oder einer entsprechenden Stelle abgestimmt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 12 | Entscheid | Entscheid mit Auftraggebern und Stakeholdern abgestimmt? |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| P-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |  |
| K-01 | Datenschutzfolgeabschätzung | Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt und Entscheid über eine mögliche Einreichung des Projekts zur Vorabkontrolle beim Datenschützer des Kantons Zürich-DSB erfolgt? (siehe Dokument DSFA) |  |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| K-02 | Change Management | Kantonale Change Management Aspekte sind berücksichtigt. Bedarfsanalyse und weiterführende Hilfestellungen siehe ZHub Seite Kantonales Change Management |  |  |  |  |  |
| K-03 | Meilenstein IKT Sicherheit | Nach Durchführung der Studie und gewählter Variante für weiteres Vorgehen, werden Schutzbedarfsanalyse und Rechtsgrundlagenanalyse durch ISDS-Verantwortlichen nochmals überprüft |  |  |  |  |  |
| K-04 | Meilenstein Datenschutz | Vorabkontrolle durch Datenschützer des Kantons Zürich DSB ist abgeschlossen und Input liegt vor |  |  |  |  |  |
| K-05 | Freigabe OIS/SDI | Operative Informatiksteuerung (OIS) resp. Steuerung Digitale Verwaltung und IKT (SDI) ist informiert und die Freigabe (inkl. allfälliger Auflagen) liegt vor |  |  |  |  |  |

Tabelle 2	Weiteres Vorgehen

# Produktkonzept

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lösungsanforderungen | Anforderungen entlang von Anforderungskategorien dokumentiert und priorisiert? |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 |  | Anforderungen vollständig und so detailliert dokumentiert, dass sie als Grundlage für die Erarbeitung des Produktkonzepts genügen? |  |  |  |  |
| 03 | Produktkonzept | Konzept des Produkts mit seinen Modellen beschrieben mit z.B. Geschäftsprozessmodell, Funktionsmodell / Servicemodell, Datenarchitektur / Datenmodell? |  |  |  |  |
| 04 |  | Produkt mit seinen Lösungskomponenten beschrieben? |  |  |  |  |
| 05 |  | Ggfs. Sicherheitsarchitektur beschrieben? |  |  |  |  |
| 06 |  | Anforderungen den Produktkomponenten zugeordnet und Anforderungserfüllung bewertet? |  |  |  |  |
| 07 |  | Produktvarianten beurteilt? |  |  |  |  |
| 08 |  | Lösungsarchitektur durch die zuständige Controlling- und Vorgabestelle geprüft und Stellungnahmen eingeholt? |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 3	Produktkonzept

# Lösungsarchitektur

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lösungsanforderungen | Anforderungen entlang von Anforderungskategorien dokumentiert und priorisiert? |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 | Organisationsanforderungen | Anforderungen entlang von Anforderungskategorien dokumentiert und priorisiert? |  |  |  |  |
| 03 | Lösungsanforderungen, Organisationsanforderungen | Anforderungen vollständig und so detailliert dokumentiert, dass sie als Grundlage für die Erarbeitung der Lösungsarchitektur und der Detailspezifikation genügen? |  |  |  |  |
| 04 | Lösungsarchitektur | Architektur der Lösung mit seinen Modellen beschrieben mit z.B. Geschäftsprozessmodell, Funktionsmodell / Servicemodell, Datenarchitektur / Datenmodell? |  |  |  |  |
| 05 | Lösungsarchitektur | Design der Lösung mit seinen Lösungskomponenten beschrieben? |  |  |  |  |
| 06 | Lösungsarchitektur | Falls relevant, Sicherheitsarchitektur beschrieben? |  |  |  |  |
| 07 | Lösungsarchitektur | Anforderungen den Lösungskomponenten zugeordnet und Anforderungserfüllung bewertet? |  |  |  |  |
| 08 | Lösungsarchitektur | Architekturvarianten beurteilt? |  |  |  |  |
| 09 | Integrationskonzept | Integrationsobjekte, -umgebungen und Schnittstellen, dokumentiert? |  |  |  |  |
| 10 | Integrationskonzept | Integrationsvorgehen mit Massnahmen, dokumentiert? |  |  |  |  |
| 11 | Integrationskonzept | Integrationsorganisation, Transportkonzept und Transprozesse dokumentiert? |  |  |  |  |
| 12 | Integrationskonzept | Lösungsarchitektur durch die zuständige Controlling- und Vorgabestelle geprüft und Stellungnahmen eingeholt? |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 4	Lösungsarchitektur

# Vorabnahme

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Beschreibungen der Organisation | Organisation gemäss Geschäftsmodell-, Organisations- sowie Prozessbeschreibung umgesetzt und bereit für Aktivierung? |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 | Einführungsmassnahmen | Einführungsmassnahmen realisiert und bereit für Durchführung? |  |  |  |  |
| 03 | Schnittstellen | Schnittstellen realisiert sowie Integrations- und Installationsanleitung vorliegend und bereit für System/Schnittstellenaktivierung? |  |  |  |  |
| 04 | Produkt | Produkt entwickelt und angepasst und Anwendungshandbuch vorhanden? |  |  |  |  |
| 05 | Betrieb | Betriebsinfrastruktur und die Betriebsorganisation realisiert sowie Betriebshandbuch vorliegend und bereit für Betriebsaktivierung? |  |  |  |  |
| 06 | Migration | Migrationsverfahren realisiert und bereit für Migrationsdurchführung? |  |  |  |  |
| 07 | ISDS-Konzept | ISDS-Massnahmen realisiert und bereit für ISDS-Konzept Überführung? |  |  |  |  |
| 08 | Testprotokoll | Keine abnahmeverhindernde Testergebnisse vorhanden? |  |  |  |  |
| 09 | Abnahmeprotokoll | Mängel ausgewiesen? |  |  |  |  |
| 10 |  | Massnahmen mit Terminen und Verantwortlichkeit für die Mängelbehebung festgelegt? |  |  |  |  |
| 11 |  | Verantwortliche für die Nutzung des Systems / Produkts in Tests und Abnahme einbezogen? |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 5	Vorabnahme

# Abnahme

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Organisation aktiviert | Wurde die Organisation aktiviert (wird gem. dieser gearbeitet)? |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 | Einführungsmassnahmen durchgeführt | Wurden die Einführungsmassnahmen erfolgreich durchgeführt? |  |  |  |  |
| 03 | Produkt aktiviert | Wurde das Produkt aktiviert (wird es genutzt)? |  |  |  |  |
| 04 | System aktiviert | Wurde das System aktiviert (wird des genutzt)? |  |  |  |  |
| 05 | Abnahmeprotokoll | Mängel mit den Mängelklassen ausgewiesen? |  |  |  |  |
| 06 | Abnahmeprotokoll | Massnahmen mit Terminen und Verantwortlichkeit für die Mängelbehebung festgelegt? |  |  |  |  |
| 07 | Abnahmeprotokoll | Verantwortliche für die Nutzung des Systems / Produkts in Tests und Abnahme einbezogen? |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 6	Abnahme

# Abnahme Migration

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Testprotokoll | Keine abnahmeverhindernden Testergebnisse vorhanden? |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 | Abnahmeprotokoll | Mängel ausgewiesen? |  |  |  |  |
| 03 | Abnahmeprotokoll | Massnahmen mit Terminen und Verantwortlichkeit für die Mängelbehebung festgelegt? |  |  |  |  |
| 04 | Abnahmeprotokoll | Verantwortliche für die Nutzung des Systems / Produkts in Tests und Abnahme einbezogen? |  |  |  |  |
| 05 | Abnahmeprotokoll | Stellungnahmen von den zuständigen Stellen vorliegend? |  |  |  |  |
| 06 | Bei positivem Entscheid | Formeller Entscheid Abnahme Migration getroffen? |  |  |  |  |
| 07 | Bei positivem Entscheid | Migration formal abgeschlossen und nachvollziehbar protokolliert? |  |  |  |  |
| 08 | Bei positivem Entscheid | System freigegeben? |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 7	Abnahme Migration

# ISDS-Konzept

| Nr. | Ergebnis | Kriterium |  |  |  | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ISDS-Konzept | Risikoanalyse und Risikoabdeckung projektspezifisch ausgearbeitet? |  |  |  | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 | ISDS-Konzept | Bedarf bezüglich Notfallkonzept und Bearbeitungsreglement geklärt? |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ISDS-Konzept | Restrisiken ausgewiesen und durch den Auftraggeber zur Kenntnis genommen? |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ISDS-Konzept | ISDS-Konzept durch die Controlling- und Vorgabestellen geprüft und keine kritischen Befunde vorhanden? |  |  |  |  |  |  |
| 05 | ISDS-Konzept | Schutzmassnahmen und Restrisiken dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht? |  |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-01 | ISDS-Risikoanalyse | ISDS-Risikoanalyse durch die Controlling- und Vorgabestellen geprüft und keine kritischen Befunde vorhanden? |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 8	ISDS-Konzept