Projektinitialisierungsauftrag

[Projektname einfügen…]

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument (Inhalt angepasst) mit folgenden Änderungen:

Abschnitt 3.1 und 3.2 Anpassung der Tabellen Personalaufwand und Kosten nach Jahr

Beschreibung

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Es handelt sich um eine Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Projektleiter für die Phase Initialisierung.

Hinweise zur Anwendung des Dokumentes

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Kursiver, grüner oder schwarzer Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Die Vorlage ist barrierefrei aufbereitet.

Inhaltsverzeichnis

Projektinitialisierungsauftrag	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Beschreibung	1

Hinweise zur Anwendung des Dokumentes	1

1	Ausgangslage	3

2	Ziele	3

2.1	Ziele der Phase Initialisierung	3

2.2	Rahmenbedingungen	3

3	Ressourcenbedarf	3

3.1	Personalaufwand	3

3.2	Sachmittel	3

3.3	Kosten	3

4	Termine	3

5	Projektorganisation und Personal	4

6	Kommunikation	4

7	Risiken	4

8	Unterschriften	5

Abkürzungen und Glossar	6

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Auflistung der Ziele	3

Tabelle 2	Mittelbedarf Personalaufwand	3

Tabelle 3	Kosten	3

Tabelle 4	Ergebnisse samt Termine	4

Tabelle 5	Personalressourcen	4

Tabelle 6	Kommunikation	4

Tabelle 7	Risiken – EW x AG = RZ	5

Tabelle 8	Abkürzungen und Glossar	6

# Ausgangslage

Beschreibung, aufgrund welcher Situation, welchem Zustand, welches Anlasses oder welcher gewünschten Veränderung etc. die Auftraggeberin dieses Projekt starten möchte. Falls es zu einzelnen Themen inhaltsbezogen bereits aktuelle Dokumente oder Analysen geben sollte, kann hier auf diese verwiesen werden.

Anlass für die Projektinitialisierung

# Ziele

Der Auftrag muss so weit wie möglich mit der Auftraggeberin klar und unmissverständlich definiert werden! (Aus einer Idee wird ein konkreter Auftrag)

Für die Projektleitung ist es wichtig, dass sie gemeinsam mit der Auftraggeberin schon von Beginn weg das gewünschte Endergebnis (Produkt, organisatorische Veränderung, System etc.) soweit wie möglich definiert. Nach der Auftragsklärung sollten sowohl die Projektleiterin, wie auch die Auftraggeberin die gleiche Vorstellung vom Endresultat haben.

Die Definition der einzelnen Endzustände / Endergebnisse beschreibt die Projektleitung mit Zielen. Dabei ist zu beachten, dass mit den in diesem Zielkatalog aufgeführten Zielen in Bezug auf den Auftrag möglichst alle Themen und Inhalte abgedeckt und die einzelnen Ziele möglichst lösungsneutral und messbar ausformuliert sind.

Wenn im Rahmen der Auftragsklärung zwischen Projektleitung und Aufraggeberin zusätzlich eine gewünschte Vorgehensweise festgelegt wird, kann diese in Form von Projektvorgehens-zielen in diesen Zielkatalog beschrieben werden (wie gelangt man wohin?).

Wenn zum aktuellen Zeitpunkt zu einzelnen Themen und Sachverhalten im Projektumfeld bereits klar ist, was sicher nicht mit diesem Projekt erreicht werden soll, kann dies in Form von Nicht- Zielen in diesem Zielkatalog beschrieben werden.

## Ziele der Phase Initialisierung

Aufführen der Ziele, welche am Ende der Phase Initialisierung erreicht werden sollen (Was soll oder muss erfüllt sein und vorliegen, damit entschieden werden kann, ob das Projekt gestartet werden kann oder nicht)

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Systemziel | Welche Bedeutung und Konsequenzen hat das Vorhaben für die Zukunft des Unternehmens? | Nutzwertanalyse | 1 |
| 02 | Vorgehensziel | Wer steht zur Verfügung? Mit welchen Erfahrungen? | Verfügbarkeit, Terminplan | 1 |

* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief

Tabelle 1	Auflistung der Ziele

## Rahmenbedingungen

Aufführen, welche Rahmenbedingungen vorliegen, welche das Projekt beeinflussen und entsprechend eingehalten und berücksichtigt werden müssen (Gesetz, Verordnung etc.) und welche Restriktionen (Vorgaben der Stammorganisation) eingehalten werden sollen oder müssen.

Rahmenbedingungen der Phase Initialisierung:

Anwendung von HERMES Ausgabe 2022

Vorgaben für die Durchführung der Phase Initialisierung (z.B. Kostenrahmen, Ecktermine)

# Ressourcenbedarf

## Personalaufwand

Hier wird eingetragen, auf wie viel Aufwand in Tagen total die die gesamte Projektarbeit für die HERMES Phase Initialisierung geschätzt wird, um die in Ziffer 2 aufgeführten Ziele zu erreichen.

Geschätzter Personalaufwand

| Jahr | Phase | Geplant in Arbeitstagen |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Initialisierung | 5 |
| 2024 | Initialisierung |  |
| 2025 | Initialisierung |  |

Tabelle 2	Mittelbedarf Personalaufwand

## Sachmittel

Hier werden jegliche benötigten Sachmittel aufgeführt, welche für das Erstellen der Ergebnisse der Phase Initialisierung benötigt werden. Bspw. Räume, IT-Infrastruktur, spezifische Software, etc.

Räume, IT-Infrastruktur, Spezifische Software, Arbeitsplatz, Workstation, etc.

## Kosten

Hier werden die Gesamtkosten eingetragen, welche für die Erstellung der Ergebnisse der Phase Initialisierung benötigt werden. Darunter können folgende Kosten anfallen:

Mitarbeiterkosten, sofern diese im Projekt erhoben werden (i.d.R. Tagesansatz / Anz. Stunden)

Externe Kosten (Cash out) für Mitarbeit externer Dienstleister oder für extern erhältliche Produkte, welche benötigt werden, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen

| Jahr | Phase | Geplant in CHF |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Initialisierung | 10‘000 |
| 2024 | Initialisierung |  |
| 2025 | Initialisierung |  |

Tabelle 3	Kosten

# Termine

In der folgenden Tabelle die Termine angeben, bis wann die aufgeführten Ergebnisse erreicht werden können. Die Resultate sind bereits richtig in ihrer Reihenfolge geordnet. Es können weitere Resultate mit weiteren Terminen eingefügt werden.

Terminierte Ergebnisse der Phase Initialisierung:

| Nr. | Ergebnis | Termin |
| --- | --- | --- |
| 01 | Stakeholder Liste | 12.01.2022 |
| 02 | Studie | 12.02.2022 |
| 03 | Rechtsgrundlagenanalyse |  |
| 04 | Schutzbedarfsanalyse |  |
| 05 | Meilenstein Weiteres Vorgehen (Checkliste Weiteres Vorgehen; Liste Projektentscheide Führung) | 26.02.2022 |
| 06 | Projektmanagementplan |  |
| 07 | Durchführungsauftrag |  |
| 08 | Meilenstein Durchführungsfreigabe (mit Checkliste Durchführungsfreigabe; Liste Projektentscheide Steuerung) | 12. 06.2022 |

Tabelle 4	Ergebnisse samt Termine

# Projektorganisation und Personal

Personalressourcen

Hier werden jegliche benötigten Ressourcen (Personen) aufgeführt, welche für das Erstellen der Ergebnisse der Phase Initialisierung benötigt werden. Mittels Bestätigung der Vorgesetzten dieser Personen wird für die Projektleitung sichergestellt, dass die benötigten Ressourcen (Personen) dem Projekt in der gewünschten Zeit auch zur Verfügung stehen (untenstehender Raster kann auch auf Quartal angepasst oder mit weiteren Monaten ergänzt werden).

| Rolle / Person | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Bestätigung Vorgesetzter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  |  |  |  |
| Name |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 5	Personalressourcen

# Kommunikation

Hier werden alle Personen (Adressaten) mit deren Rollen im oder um das Projekt aufgeführt, welche während der Phase Informationen erhalten sollen. Weiter wird definiert, mit welchem Medium die Informationen weitergegeben werden.

Reporting während der Phase Initialisierung, Information Auftraggeber, Information der betroffenen Stellen und Stakeholder

| Adressat der Information | Kommunikationsverantw. | Inhalt | Ziel | Mittel / Medium | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle Mitarbeitenden | Auftraggeber | Einführung der neuen Lösung | Alle Mitarbeitenden kennen Vorgehen, Termine und Supportorganisation | Flyer (per mail) | 12.3.2022 |

Tabelle 6	Kommunikation

# Risiken

Hier werden die Risiken aufgeführt, welche sich während der Phase Initialisierung in der Abwicklung oder nach dem Projekt mit der Lösung (falls schon bekannt) ergeben können.
Zu jedem Risiko wird eine Massnahme definiert, welche ergriffen werden soll, um zu erreichen, dass das Risiko möglichst gar nicht eintritt. Jede Massnahme wird einer verantwortlichen Person zugeteilt.

Risiken der Phase Initialisierung

| Nr. | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Massnahmen | Verantw. | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Jurist für Phase Initialisierung nicht verfügbar | 2 | 2 | 4 | Vereinbarung mit Stammorganisation | PL | 12.03.2022 |

Legende: 	EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch;

AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross;

RZ=Risikozahl: RZ = EW x AG

Tabelle 7	Risiken – EW x AG = RZ

# Unterschriften

| Name | Funktion | Ort & Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Abkürzungen und Glossar

| Abkürzung / Fachwort | Erläuterung |
| --- | --- |
| HERMES | Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 2022 ist ein eCH Standard |

Tabelle 8	Abkürzungen und Glossar